## Sheet1
|  | März |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Recherche | bar: Mai 19; Juli 28
Bilder abfangen | bar: März 13 to März 14; Mai 19; Juli 28 to Juli 29
Übertragungsmethoden | bar: März 14 to April 15; Mai 19; Juli 28; Juli 30
Anforderungsanalyse | bar: März 13 to April 17; Mai 19; Juli 28; Juli 31
Konzept | bar: April 16 to Mai 19; Juli 28
Design Review | bar: Mai 19 to Mai 20; Juli 28
Proof of Concepts | bar: Mai 19; Juli 28
Sender | bar: April 16; Mai 19; Mai 21 to Mai 23; Juli 28; August 32 to August 33
| Empfänger | Juni 26: 2
| Translater | Juli 30: 3
Testing | bar: Mai 19; Juli 28
Unit Test | bar: Mai 19; Mai 23; Juni 26; Juli 28; Juli 30; August 34 to August 35
End2End Testing | bar: Mai 19; Juli 28; Juli 31 to August 32; August 34 to August 35
Dokumentieren |  | August 36: 4
Legende
Ferien | bar: März 13
Milestones | bar: März 13
Review Sender Code | bar: März 13
| Review Empfänger Code | März 13: 2
| Review Translater Code | März 13: 3
| Abgabe | März 13: 4
Soll | bar: März 13
Ist | bar: März 13
Soll-neu | bar: März 13
Aufwand | Stunden
Entwicklung | 54
Dokumentation | 68
Total | 122